温岭市滨海三小D级危房拆除工程

- 施 工 招 标 文 件

- 招标单位：温岭市滨海镇人民政府

- 联 系 人：阮江海

- 联系电话：15356560338

- 招标代理：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

- 台州分公司

- 联 系 人：柯蒙龙

- 联系电话：0576-86151909

- 日    期：二O一六年十一月

- 目		录

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总    则

（二）招标文件

（三）标底及投标报价编制依据

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的递交

（六）开    标

（七）评    标

（八）授予合同

（九）其    它

第二章  工程施工合同

第一部份  合同组成

第二部份  专用条款

第三章  技术规范

第四章  工程预算书

第五章  投标文件格式

第一章	投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项 号 | 条款号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明 | 工程名称：温岭市滨海三小D级危房拆除工程 建设地点：温岭市滨海镇第三小学 建设规模：本工程为温岭市滨海三小D级危房拆除工程，包括D级危房温馨楼、智能楼、舒馨楼，建筑面积2185.1平方米。 工程造价：本次工程总造价为153182元。 承包方式：包工包料 招标方式：公开招标 招标人：温岭市滨海镇人民政府 质量标准：合格 |
| 2 | 2.2 | 招标范围：招标人指定的危房拆除 |  |
| 3 | 2.3 | 工期要求：15天内（含15天） |  |
| 4 | 3.1 | 资金来源：村自筹及上级拨款 |  |
| 5 | 4.1 | 投标人资质等级要求：温岭市范围内建筑工程施工总承包三级及以上； |  |
| 6 | 4.2 | 项目负责人资质等级要求：具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格证书 |  |
| 7 | 13.3 | 有效投标报价下浮率幅度范围：-30.00%～-50.00%(含-30.00%和-50.00%) |  |
| 8 | 14.1 | 投标有效期为： 90 日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 9 | 15.1 | 投标保证金数额为：壹万元整（现金） |  |
| 10 | 16.1 | 投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹份，投标保证金壹份 |  |
| 11 | 17.2 | 投标文件递交至：温岭市滨海镇二楼会议室 |  |
| 12 | 18.1 | 递交投标文件截止时间：2016年 11月16 日下午 14 时 00分整 |  |
| 13 | 21.1 | 开标时间：2016年11月16日下午14 时 00分整 地点：温岭市滨海镇二楼会议室 |  |
| 14 | 22.1 | 评标办法：详见投标须知第22条评标办法 |  |
| 15 | 28.1 | 合同履约保证金数额为：壹万元整 |  |

二、 投标须知

(一)、总  则

1.工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述：

本工程为温岭市滨海三小D级危房拆除工程。

本工程为温岭市滨海三小D级危房拆除工程，包括D级危房温馨楼、智能楼、舒馨楼，建筑面积2185.1平方米。

1.2本工程按照有关法律、法规、规章规定，现采用邀请招标形式择优选定承包人。

2.招标范围、工期及承包范围

2.1本招标工程项目的承包范围为：招标人指定的危房拆除。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第2项所述。

2.3本招标工程工期要求详见本须知前附表第3项所述。

3.资金来源

3.1招标人的资金已通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.资质与合格条件要求

4.1为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第5项的要求。

4.2投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第6项的要求。

4.3报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，其合格条件详见本工程施工招标公告。

4.4为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5.合格投标人的产生

5.1经资格审查具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。

5.2 投标项目负责人必须与资格审查所提供的项目负责人一致，擅自变更将取消其投标资格。

5.3投标人提供的资格审查文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份300元。

6.2中标人在收到《中标通知书》后向本次招标代理机构浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司台州分公司支付本工程招标代理服务费，招标代理服务费2500元。

(二)、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 工程施工合同

第三章 技术规范

第四章 工程预算书

第五章 投标文件格式

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在提交投标文件截止时间1日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间1日前以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至温岭市城东街道万昌中路创业大厦2幢1301浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司台州分公司。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投文件截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间1日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

(三)、标底及投标报价编制依据

10.计价依据取费标准

10.1本工程计价依据：

10.2计价方式：本工程采用工料单价法计价。

10.3取费标准：《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》(2010版)、台建规（2010）300号文件、建建发[2015]517号文件、建办标[2016]4号文件、建建发[2016]144号文件、浙建站[2016]23号文件、浙建站[2016]35号文件等本省、市有关综合考虑、补充规定。

10.3.1施工组织措施项目清单中:

施工措施费计取：安全文明施工费13.12%、人工定位复测费0.04%、冬雨季施工增加费0.2%、已完工程及设备保护费0.05%、材料二次搬运费0.88%、提前竣工增加费（缩短工期20%）2.27%。

10.3.2企业管理费按21.22%计取，利润费率按8.5%计取；

10.3.3施工组织措施费、管理费、利润计算基数是（定额人工费+定额机械费）。

10.3.4本工程规费取值10.4%，民工伤保险费按0.15%计取；税金按11.07%计取；

10.4直接费清单编制说明（详见编制说明）：

10.4.1本工程中的主要材料价根据2016年9月份台州信息价（温岭）及当地市场价进行调整。

10.4.2本工程渣土运输及消纳费按市长办公室会议纪要[2015]16号文件办理及温政办发[2016]9号计算。

10.4.3本工程渣土运输至温岭东线塘运距为13KM考虑。

10.4.4本工程其他补偿费为25000元，今后如果实际施工中发生按签证结算。

10.4.5建筑物内拆除的材料归施工方所有。

10.4.6本工程建筑渣土的容量按1.16平方米/立方米及1.6立方米/吨计算。

10.4.7投标方必须结合现场踏勘进行直主报价。

(四)、投标文件的编制

11投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

12.2商务标由投标承诺书组成（招标文件所附预算书将自动成为商务标内容，且将为合同组成部分，投标时可不提供）。

12.3附件资料由拟派本工程施工管理人员名单及投标授权委托书二部分组成。

12.4投标保证金采用现金。

12.5投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标报价、投标工期及质量承诺

13.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

13.3投标承诺内容超出前附表中第7项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

13.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

13.5本工程报价方式采用 明标暗投 方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率和工程造价，由投标单位填写下浮率、工期、质量承诺等。

13.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

13.7投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

13.8在项目实施阶段，由于营改增政策【《国家税务总局关于<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》(2016年第17号)】的调整，涉及税收政策造成的风险，由投标人在投标时综合考虑，今后结算时不再调整。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

15.投标保证金

15.1投标单位应在开标时携带前附表第9项规定数额的投标保证金(现金)在投标文件递交截止时间前和投标文件一并向招标人递交。

15.2投标结束后，投标保证金当场退还未中标单位。

15.3中标人的投标保证金将转为合同履约保证金，不足部分在合同签订前补齐，并存入招标人帐户。

15.4投标人未提供投标保证金的，投标人的投标文件招标人将不予受理。

15.5如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

15.5.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

15.5.2中标人未能在规定的时间内签署合同的；

15.5.3投标人在投标至合同签订期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假等违法违规行为的。

16.投标文件的份数和签署：

16.1投标人按本须知第11条规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。

16.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

16.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的投标授权委托书原件（附件四）。由法定代表人签字（或盖章）投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）签章。

16.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

(五)、投标文件的递交

17.投标文件的密封与递交

17.1投标人应将投标文件的商务标密封，并在密封袋上正确标明“商务标”，并标明“工程名称”、和“投标人名称”。附件资料无封装要求。

17.2投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第11项所述的单位和地址。

17.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人可以不予受理，并不承担与此有关的责任。

18．递交投标文件的截止时间

18.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第12项规定。逾期送达的投标文件，招标人不予受理

18.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第17条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

20.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4根据本须知第15条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

(六)、开  标

21.开标

21.1招标人将于前附表第13项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人） 必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人） 开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

21.2开标程序

21.2.1开标由招标人主持。

21.2.2招标人在开商务标时宣读有效投标的投标人名称、报价下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

21.3按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。按本须知第21.6规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

21.4招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

21.5招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

21.6有下列情况之一的，其投标文件将视为无效：

21.6.1商务标的投标承诺书未按本须知第16.2款规定加盖投标人公章的，或未经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）的；

21.6.2委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

21.6.3投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辩认不清的；

21.6.4投标文件未按前附表第10项所规定的份数提供的；

21.6.5投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

21.6.6投标人的报价、工期超出前附表中规定的；或未填写的；

21.6.7投标人的质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

21.6.8投标人未按要求提供投标文件或投标文件内容组成不符合招标文件要求；

21.6.9投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

(七)、评    标

22.评标办法

22.1评标委员会的组成

22.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

22.1.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

22.2评标委员会先根据招标文件投标须知21.6条款对各投标人的投标文件进行符合性审查，如有废标情形的，其投标文件不再进行详细评审。

22.3评标基准下浮率（C）的确定：

C=〔A×F+B×（1-F）〕

（1）A为招标人抽取乒乓球的平均数【在-30.00%~-50.00%内（毎球平均相隔5）以随机重复抽取5次下浮率的平均数】；

（2）B为有效投标下浮率的平均值；

（3）F为权数系数：从70%、80%、90%三个值中，开商务标前由招标人代表随机抽取一个值。

22.3.1中标候选人的确定：等于评标基准下浮率的投标单位作为第一中标候选人，下接近作为第二中标候选人；如无等于评标基准下浮率的投标单位下接近作为第一中标候选人，依次下接近作为第二中标候选人；如无下接近（且不等于评标基准下浮率）的上接近作为第一中标候选人（中标价按评标基准下浮率计算），次上接近作为第二中标候选人（中标价按评标基准下浮率计算）。如遇下浮率相同的，则招标人抽签确定第一中标候选人。

22.4中标候选人的确定

招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人或重新组织招标。

22.5第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

22.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24.投标文件的澄清

24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

25.投标文件符合性

25.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(八)、授予合同

26.合同授予标准

26.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第22条规定评出的投标人。

27.中标通知书

27.1招标人将在开标后十五天内向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分。

28.履约担保

28.1中标人应向招标人提供前附表第15项所规定的合同履约保证金。

28.2中标人应将合同履约保证金在中标通知书规定的时间内交到招标人处。

28.3合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后无息退还。

28.4中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予返还。

29.合同的签订

29.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

29.2中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金准时到场签约。

29.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

29.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

工程(九)、其  它

30.其它须知

30.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

30.2本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

30.3本标书由招标人负责解释。

30.4在项目实施阶段，由于营改增政策【《国家税务总局关于<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》(2016年第17号)】的调整，涉及税收政策造成的风险，承包人已在签约合同价中综合考虑，今后结算时不再调整。

第二章		工程施工合同

第一部分    合同组成

本工程施工合同由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。其中协议书、通用条款、专用条款均采用《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的格式。

第二部分    专用条款

本工程专用条款是对《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的“通用条款”的补充和修改，应对照合同“通用条款”中同一编号的条款一起阅读和理解，如有矛盾时，应以本专用条款规定为准。

本工程主要专用条款明确如下：

13.工期延误

在施工有效期内，因以下原因造成工期延误，经工程师签证确认，发包人盖章，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按专用条款约定逾期支付工程款15天以上（含15天），致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计发生重大变更和增加工程量，确需增加工期；

（5）不可抗力；

（6）工程师和发包人同意顺延的其它因素。

23.合同价款及调整

本合同价款采用固定价格方式确定。

采用固定价格合同，合同价款调整方法：

合同价款中包括的风险范围：

除下列因素外的所有风险（包括除对2010版浙江省计价依据执行规定外的政策性调整及所有材料价格的涨跌因素等）：A、设计变更部分；B、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分）。

风险费用的计算方法：   0%

风险范围以外的合同价款调整方法：

- 因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；B、工程师授权范围内签证的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分(不包括由承包人投标时的计算部分)，其错误部分可调整；上述调整部份其结算方法不变，即定额、费率、指数、中标价与标底价的下浮比率（  ）不变，变更部份的材料单价按标底材料单价结算。

- 工程预付款

- 无

26.工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：

1、工程完成50%付至合同价的30%，工程完工验收合格后付至结算价的90%，余下10%待场地清理完毕后一个月内付清。

28.承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

(1) 外加材料由发包人与承包人共同采购，按发包人签证的价格结算。

(2)除共同采购材料外其余用于本工程的建筑材料由承包人负责采购。

(3) 采购材料必须符合图纸及国家规范要求。

31.确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1本工程计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》(2010版)、台建规（2010）300号文件、建建发[2015]517号文件、建办标[2016]4号文件、建建发[2016]144号文件、浙建站[2016]23号文件、浙建站[2016]35号文件等本省、市有关综合考虑、补充规定。

31.2计价方式：本工程采用工料单价计价。

31.3取费标准：

31.3.1施工组织措施项目清单中:

施工措施费计取：安全文明施工费13.12%、人工定位复测费0.04%、冬雨季施工增加费0.2%、已完工程及设备保护费0.05%、材料二次搬运费0.88%、提前竣工增加费（缩短工期20%）2.27%。

31.3.2企业管理费按21.22%计取，利润费率按8.5%计取；

31.3.3施工组织措施费、管理费、利润计算基数是（定额人工费+定额机械费）。

31.3.4本工程规费取值10.4%，民工伤保险费按0.15%计取；税金按11.07%计取；

31.3.5直接费清单编制说明：

31.3.5.1本工程中的主要材料价根据2016年9月份台州信息价（温岭）及当地市场价进行调整。

31.3.5.2本工程渣土运输及消纳费按市长办公室会议纪要[2015]16号文件办理及温政办发[2016]9号计算。

31.3.5.3本工程渣土运输至温岭东线塘运距为13KM考虑。

31.3.5.4本工程其他补偿费为25000元，今后如果实际施工中发生按签证结算。

31.3.5.5建筑物内拆除的材料归施工方所有。

31.3.5.6本工程建筑渣土的容量按1.16平方米/立方米及1.6立方米/吨计算。

31.3.5.7投标方必须结合现场踏勘进行直主报价。

31.4变更部分的材料价格(包括人工)按发包人标底材料价格(包括人工)结算，如标底材料价格无则按发包人签证价结算，下浮数按中标价与发包人标底价的下浮比率结算。

33.竣工结算

33.2结算价款完工验收合格后付至合同价90,余下10%待场地清理完毕后一个月内付清。

33.3发包人在有关部门审定1个月后无正当理由不支付工程竣工结算价款，则按应付款额的5‰月支付利息,并承担违约责任。

33.4发包人在有关部门审定1个月后不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在有关部门审定3个月后仍不支付的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：

发包人未能按专用条款24条约定的拨付预付款，则按应付款额的月5‰支付利息，如逾期支付超过15天以上（含15天），致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

发包人未能按专用条款第26条约定拨付工程进度款，则按应付款额的月5‰支付利息，如逾期支付超过15天以上（含15天），致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

发包人未能按本专用条款33.3条约定拨付工程结算款，则按应付款额的月5‰支付利息，如发包人在合同约定拨付工程结算款期限后三个月内未付款的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，则承包人按每延误一天支付违约金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因本工程质量一次性验收达不到协议书约定的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且承包人支付违约金伍万元整。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人项目负责人月到位率应达到80%以上，施工员、质量员、安全员月出勤率应达到90%以上（以发包人工地考勤为准）。否则项目负责人支付违约金5000元/月，施工员、质量员、安全员各支付违约金3000元/月，发包人有权对严重违约的承包人终止合同，合同履约保证金不予返还，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：为建设工程、运至施工场地内的甲供材料、施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费用由发包人负责。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（2）承包人投保内容：为运至施工场地内用于工程由承包人采购的（共同采购的）材料及待安装设备，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人负责。

47.补充条款

（1）暂定价材料 、外加材料共同采购，按实定价，结算下浮数同投标下浮数。

（2）承包人按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期提前竣工，不奖。

（3）人身意外保险费在报价中综合考虑，结算时不再另行计取。

（4）承包人必须文明安全施工，做好工程施工所需的维护、安全等工作，承包人在施工期间因安全设施不到位经建设行政主管部门安全生产检查不合格的，按应计费率的50%计取安全文明施工措施费，多计部分由建设单位在工程结算时予以扣除。

（5）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

（6）本工程承包人需自备发电机组。因停水、停电原因的工期延长将不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

（7）工程施工中必须考虑一切因素影响，投标人应自行负责有关技术保障措施方案及其发生的相关费用。

（8）承包人无正当理由未按时付清民工工资的，发包人可视情况进行直接支付，支付款项在工程款中扣回。

未尽条款，根据招标文件、投标文件规定在合同签订时协商解决。

第三章   技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

“三通一平”已完成，具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第四章   工程预算书

1、本工程预算书是按本投标须知第10条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

2、本工程预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第五章   投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书（附件一）格式由招标人统一提供。

2、本工程商务标中的预算书（附件二）、由招标人提供。上述由招标人提供的数据计算错误（包括工程预算书），允许在本工程结算时予以调整。但不允许投标人在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

3、本工程的投标授权委托书（附件三）、拟派本工程施工管理人员名单（附件四）格式由招标人提供。

附件一：

投	标	承	诺	书

致：温岭市滨海镇人民政府

一、根据已收到贵方的温岭市滨海三小D级危房拆除工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿在预算总报价的基础上下浮：（   ）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、工期：    天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量标准： 合格 ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标等内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理，如需投诉，我方承诺在中标公示期间进行投诉，中标公示结束后我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币壹万元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件三：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市滨海三小D级危房拆除工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件四：

拟派本工程施工管理人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人（盖章）：

附件二：

预 算 书