温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程

施 工 招 标 文 件

招 标 人: 温岭市温峤镇楼旗村村民委员会

联 系 人：杨福春    电话：13606720738

招标代理: 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

联 系 人: 杨桂芹    电话：0576-86151909   13706542363

二○一七年八月

- 目		录

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总    则

（二）招标文件

（三）标底及投标报价编制依据

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的递交

（六）开    标

（七）评    标

（八）授予合同

（九）其    它

第二章  工程施工合同

第一部份  合同组成

第二部份  专用条款

第三章  技术规范

第四章  工程预算书

第五章  投标文件格式

第一章	投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程 建设地点：温岭市温峤镇楼旗村 工程造价：999963元 承包方式：包工包料 质量标准：合格 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期要求：100天内 |  |
| 3 | 招标范围：施工图范围内招标人指定的溪堤整治工程 |  |
| 4 | 资金来源：上级补助及自筹 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：水利水电工程施工总承包资质叁级及以上 |  |
| 6 | 项目负责人资质要求：水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师或取得浙江省水利厅颁发三级聘用项目经理资格证书 |  |
| 7 | 有效投标报价下浮率幅度范围：－8.00%～－12.00%(含－8.00%、－12.00%) |  |
| 8 | 有效投标工期范围：100天内 |  |
| 9 | 投标有效期为：56日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：伍万元整 形式为：现金 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份,投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市温峤镇人民政府六楼会议室 |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间：2017年8月4日下午2：30整 |  |
| 14 | 开标时间：2017年8月4日下午2：30整 地点：温岭市温峤镇人民政府六楼会议室 |  |
| 15 | 评标办法：详见温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程评标办法（附件三）。 |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：伍万元整 |  |

二、 投标须知

(一)、总  则

1.工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述

1.1.1工程概况：本工程为温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程。主要内容：整治溪总长327.2m（即中心桩号0+000.0～0+0+327.2m），新建护岸总长573.1m；新建3座堰坝；新建1座堰坝拦沙坝；新建1座陡坡；新建2座桥。

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。

2.招标范围、工期及承包范围

2.1本招标工程的招标范围详见本须知前附表第3项所述。

2.2本招标工程工期要求详见本须知前附表第2项所述。

2.3本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的溪堤整治工程。

3.资金来源

3.1招标人的资金已通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.资质与合格条件要求

4.1为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第5项的要求。

4.2投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第6项的要求。

4.3报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。

4.4为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5.合格投标人的产生

5.1经资格预审具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。

5.2投标人提供的资格申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份 200 元。

6.2中标人在合同签订之前，须支付本工程招标代理服务费4000元。

(二)、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 工程施工合同

第三章 技术规范

第四章 工程预算书

第五章 投标文件格式

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在提交投标文件截止时间,1日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间1日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投文件截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

(三)标底及投标报价编制依据

10.计价依据取费标准

10.1本工程计价依据：《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）、《浙江省水利水电设计概（预）算编制规定》（2010）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、《浙江省建设工程计价规则》（2010）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010）、浙建站定[2016]54号、建建发[2016]144及截止预算编制日期前的有关规定。

10.2计价方式：本工程采用综合单价法计算，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

10.3取费标准：

10.3.1 本工程按水利工程计取，其中：措施费：4.5%；间接费：11.8%（土石）、10.8%(混凝土)、11.3%（基础）、7.56%（钢筋）；利润：5%；税金11%。

10.3.2进入直接工程费的人工预算价限价48.76元/工日。

10.3.3进入直接工程费的材料预算价限价：水泥300元/吨，钢材3000元/吨，柴油3000元/吨，外购砂、碎石等为60元/m3。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价计算。

10.4有关事项说明：

10.4.1本工程的数量按设计施工图纸及业主提供的数量计入，结算按实调整。

10.4.2本工程人工按69.60元/工日包干，结算时不予调整。

10.4.3 本工程除税材料价：32.5#水泥338元/吨、42.5#水泥389元/吨、钢筋3273元/吨、粗砂135.14元/ m3、砂95.729元m3、块石90.096元/ m3m3、面子石220元/m3、砾、碎石101.94元/ m3、电0.722元/kwh、汽油6.78元/kg、柴油5.93元/kg、风0.15元/ m3、水4.1元/ m3等。

10.4.4本工程综合单价的价格按市场询价综合考虑进入（除税价）。

10.4.5本工程多余土方外运按一公里包干，投标单位不得以任何理由要求增加该项费用。

10.4.6本工程已综合考虑材料二次搬运费用，投标单位不得以任何理由要求增加该项费用。

10.4.7本工程材料信息价根据《台州造价》2017年第5期（温岭），次要材料按2010年基期价格。

(四)、投标文件的编制

11投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

12.1.1商务标由投标承诺书(附件一)组成。

12.1.2附件资料由投标授权委托书（附件二）和身份证原件两部分组成。

12.1.3投标保证金形式为现金。

12.2投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标报价、投标工期及质量承诺

13.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

13.3投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

13.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

13.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率和工程造价，由投标单位填写下浮率、工期、质量承诺等。

13.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

15.投标保证金

15.1投标保证金采用形式：现金。

15.2投标人应按前附表第10项规定数额的投标保证金，在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

15.3投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

15.5中标人的投标保证金直接转为履约保证金。

15.6如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

15.6.2中标人未能在规定的时间内签署合同的；

15.6.3投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为的。

16.投标文件的份数和签署：

16.1投标人按本须知第12条规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

16.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

16.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的《投标授权委托书》原件。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章确认。

16.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

(五)、投标文件的递交

17.投标文件的密封与递交

17.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”、“工程名称”、“投标人名称”名称。

17.2密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

17.3投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第12项所述的单位和地址。

17.4未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

18．递交投标文件的截止时间

18.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第13项规定。

18.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

18.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第17条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

20.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4根据本须知第15条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

21.资格预审申请书材料的更新

21.1投标人如资格预审申请书中的内容发生重大变化，在递交投标文件截止时间前投标人须对其更新，以证明其仍满足资格预审标准，所提供的材料必须是经过确认的，如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

(六)、开  标

22.开标

22.1招标人将于前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

22.2开标会议由招标人组织。

22.3开标程序

22.3.1开标由招标人主持。

22.3.2本工程先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。

22.3.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.4按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.5招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.6招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

(七)、评    标

23.评标办法

23.1本工程根据前附表第15项所规定的评标办法进行评标。（详见附件三）

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

26.投标文件符合性

26.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(八)、授予合同

27.合同授予标准

27.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第23条规定评出的投标人。

28.中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

29.履约保证金

29.1合同履约保证金金额为伍万元整。

29.2中标人应在中标通知书规定的时间内以中标人的名义提供合同履约保证金。

29.3合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后退还。

30.合同的签订

30.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

30.2中标人在招标人规定的时间、地点，准时到场签约。

30.3招标人拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

30.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

(九)、其  它

31.其它须知

31.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

31.2本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

31.3本标书由招标人负责解释。

第二章		工程施工合同

合同通用条款采用浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局于2005年5月联合颁发的合同条款（浙F-2005-01）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分  协  议  书

合同名称：温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程

合同编号：

温岭市温峤镇楼旗村村民委员会（以下称发包人）拟修建温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程，接受了                 （承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于     年    月    日在温岭市温峤镇楼旗村村民委员会会议室签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）                        元整（￥： _________元）。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术要求；

（7）图纸；

（8）招标文件及补充；

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

6．本合同书正本贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：       （名称）                  承包人：         （名称）

（公章）                                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

（签名）                   	               （签名）

地    址：                                地    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

# 第二部分　　通用条款(略)

使用浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局于2005年5月联合颁发的合

同条款（浙F-2005-01）。

# 第三部分　　专用条款

前    言

  专用合同条款中的各条款是补充和说明通用合同条款中条款号相同的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和说明的部分仍有效。当需要增加新的条款时，新增条款的内容不能违背通用合同条款的相关规定。

- 3.1  词语涵义

3.1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是： 温岭市温峤镇楼旗村村民委员会

(4)监理人是：

### 3.1.3 有关工程和设备的词语

- 主体工程包括以下工程：蔡庵溪整治工程 。

- 相应的施工临时工程：                    。

### 3.1.4 有关工期的词语

（1）开工日期：		年		月		日，具体开工日期由发包人根据情况确定。

（2）完工日期：		年		月		日。

（3）合同工期总日历天数      天。

### 3.3 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 图纸；

(8) 招标文件及补充；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。

### 3.4 发包人的一般义务和责任

#### 3.4.4 提供施工用地

在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。

### 3.5 承包人的一般义务和责任

#### 3.5.15 其它一般义务和责任

（1）项目负责人和项目技术负责人每月必须常驻工地时间不少于22天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币1000元。施工员、安全员、质量员月出勤各不少于22天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币500元。如上级主管部门或现场监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。发包人有权对严重违约【包括上述人员中有1人及以上每月出勤少于15天的（以发包人驻工地代表签到为准）】的承包人终止合同，并全额没收合同履约担保，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，并全额没收其合同履约担保，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（3）因承包人原因本工程质量验收达不到投标承诺的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，并全额没收合同履约担保，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

### 3.6 履约担保

### 3.6.1 合同履约担保形式及金额

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金伍万元整。

### 3.6.2 合同履约担保的有效期

删去本款全文，并代之以：

（1）合同履约担保自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。

（2）合同履约保证金按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计息。工程竣工验收合格并签订工程质量保修书后，在合同履约保证金有效期结束后14天内退还给承包人。

### 3.7 监理人和总监理工程师

3.7.1  监理人的职责和权力

本款(2)项补充：

当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

- 3.9  图纸

3.9.2  施工图纸

第(2)项

1)应在该项目工程建筑物施工前 3 天提供给承包人。

2)应在该部位施工前 3 天提供给承包人。

3)应在该项目制造或安装前 3 天提供给承包人。

3.9.3  承包人提交的图纸和文件

(1)图纸和文件的提交计划

承包人在签署协议书后 7 天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

(2)施工总进度计划

承包人应在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人应在签收后14

天内批复承包人。

(3)施工总布置设计

承包人在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内

批复承包人。

(4)临时设施设计

在临时设施开始施工前  3 天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后

14～28天内批复承包人。

(5)施工方法和措施

承包人应在收到开工通知后的  3 天内。

(6)施工图纸

1)在该工程项目开始施工前 3  天内。

2)在每项工程开始施工或制造安装前  3  天内。

3.9.4  图纸和文件的审批

(1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 7 天内批复承包人。

3.9.5  设计修改图和设计修改通知单

(1)承包人应在7天内通知监理人。监理人应在7天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2)应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。

- 3.11  分包

3.11.1本工程不允许分包。如发现分包，发包人有权中止合同。一切经济损失由承包人承担，发包人概不负责。

- 3.12  承包人的人员

3.12.2  承包人项目负责人

(3)项目负责人和项目技术负责人每月驻工地的天数不少于  22  天。

(4)施工员、安全员、质量员每月驻工地的天数不少于 22 天。

- 3.14  材料和工程设备的提供

3.14.1  承包人提供的材料和设备

(4)承包人提供的工程设备

监理人收到订货清单后14天内批复承包人。

(5)承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后 7 天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的14天内批复承包人。

3.14.2  发包人提供工程设备:无。

3.14.3发包人供应的材料:无。

### 3.15 承包人材料和设备的管理

### 3.15.4 承包人租用的施工设备

发包人无施工设备出租给承包人使用。

- 3.17  工程开工和完工

3.17.1  开工通知

本工程开工日期根据发包人的开工通知。

3.17.4  完工日期

本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表：

要求完工日期表



| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 |  |
| 2 |  |  |

- 3.19  工期延误

3.19.3  承包人的工期延误

  本款补充下表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 1200 |

上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的 10 %。

- 3.20  工期提前

3.20.1  承包人提前工期

本款补充下表。

提前完工奖金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 提前完工奖金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 不奖 |

- 3.22  材料和工程设备的检查和检验

3.22.1  材料和工程设备的检验和交货验收

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改：

本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

3.26  测量放线

3.26.1  施工控制网

(1)监理人应在开工日期前7天内提供给承包人。

(2)施工控制网资料承包人应在开工后10天内提供给监理人审批。

- 3.31  预付款

3.31.1  工程预付款

- 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无

- 3.32  工程进度付款

（1）工程量全部完成经发包人审查认可后十日内拨付合同价20%；

（2）工程验收合格竣工结算经有关部门审定且等上级补助资金到位后一个月内拨付至工程结算价款的95%，留工程结算价款的5%作为工程质量保修金。

3.32.4  支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

3.33  保留金

（1）竣工验收合格及竣工结算经有关部门审定后，如还在保修期内，留结算价的5%作为工程质量保修金，其余款付清，质量保修金待保修期（以完工验收合格之日开始计算下同）一年满后无息退还；如已过保修期则付全部工程款。

3.36  物价波动引起的价格调整

删去第3.36条全文，并代之以：

用于本工程建设所需的所有材料，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

3.37 法规更改引起的价格调整

删去第3.37条全文，并代之以：

由于政策性变更不得调整合同相应单价及有关费用。

- 3.38  变更

3.38.1 变更的范围和内容

（1）删去第3.38.1款(1)项2）。

3.38.2 变更的处理原则

（1）删去第3.38.2款(2)项，并代之以：

①第3.38.1款（1）项范围内的变更项目, 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整工程造价。变更工程价款按下列方法分别进行：

1)本合同中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

2)本合同中无适用于变更工作的项目时，按以下原则调整合同单价：

A、计价依据：

1、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）、《浙江省水利水电设计概（预）算编制规定》（2010）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、《浙江省建设工程计价规则》（2010）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010）、浙建站定[2016]54号、建建发[2016]144及截止预算编制日期前的有关规定。

2、本工程按水利工程计取，其中：措施费：4.5%；间接费：11.8%（土石）、10.8%(混凝土)、11.3%（基础）、7.56%（钢筋）；利润：5%；税金11%。

3、进入直接工程费的人工预算价限价48.76元/工日。

4、进入直接工程费的材料预算价限价：水泥300元/吨，钢材3000元/吨，柴油3000元/吨，外购砂、碎石等为60元/m3。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价计算。

B、本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已包含在合同价中。

C、①变更部分的材料价格按预算标底中相应的材料价结算，如无的按发包人签证的单价，其他人工、机械按上述预算定额基期价格编制。

②本合同的措施费项目及其它费用中的保险费用实行总价包干，日后不得变更。

③因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；

④工程师授权范围内的签证的工程量变更，按实调整；

⑤由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分），其错误部份可调整；

⑥调整部分的造价下浮数按（-     %）结算。

3.38.6  变更价款调整的时限

（1）删去第3.38.6款第一段落，并代之以：

第3.38.1款（1）项范围内的变更项目，工程量按实结算，相应单价同投标文件，不得变更。

（2）重大工程变更，提出和审核工程造价调整的时限为28天。

3.38.7 合同价格增减超过15%

删去本款的全部内容。

- 3.44  仲裁或诉讼

- 3.44.1仲裁

（1）约定向台州仲裁委员会提请仲裁。

- 3.48  人身和财产的损失

3.48.4  第三者责任险（包括发包人的财产）

本工程保险按温证办发〔2012〕195号文件执行。

- 3.51  工程保修

3.51.1  保修期

  本合同工程的保修期为1年。



- 3.58  补充条款

3.58.1本工程承包人需自备发电机组，承包人应充分考虑停水停电因素，因停电、停水原因的工期延长将不予批准。因此发生的相关费用已在合同价中综合考虑，结算时不再另行增加。

3.58.2承包人应严格按图纸设计的范围施工，如遇超图纸范围的施工必须事先取得发包人书面签证认可后方可施工，任何未经书面授权超越图纸设计外的施工量发包人均不予认可。

3.58.3工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责。

3.58.4承包人采购的设备材料必须遵守下列规定：

（1）本工程材料由承包人根据招标文件、投标文件及施工图的要求自行采购。所有材料必须符合国家相关质量标准，具有合格证和质量保证书，经发包人、监理单位认可。

（2）承包人若使用劣质材料或设备施工，发包人和监理单位有权制止使用，甚至责令停工、返工，承包人承担由此造成的损失和经济赔偿。无论发包人和监理单位是否发现或制止，由于承包人使用劣质材料或设备施工所引起的一切后果均由承包人负责。

（3）因设计变更的外加材料由发包人与承包人共同采购，按发包人签证的实际价格结算。

（4）采购材料或设备必须符合图纸及国家规范要求。

3.58.5承包人按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏等，须做好工程施工所需的维护、安全等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

3.58.6承包人施工期间必须在次月15日前付清上一个月的民工工资。

3.58.7本工程的数量按设计施工图纸及发包人提供的数量计入，结算按实调整。

3.58.8本工程人工按69.60元/工日包干，结算时不予调整。

3.58.9本工程除税材料价：32.5#水泥338元/吨、42.5#水泥389元/吨、钢筋3273元/吨、粗砂135.14元/ m3、砂95.729元m3、块石90.096元/ m3m3、面子石220元/m3、砾、碎石101.94元/ m3、电0.722元/kwh、汽油6.78元/kg、柴油5.93元/kg、风0.15元/ m3、水4.1元/ m3等。

3.58.10本工程综合单价的价格按市场询价综合考虑进入（除税价）。

3.58.11本工程多余土方外运按一公里包干，承包人不得以任何理由要求增加该项费用。

3.58.12本工程已综合考虑材料二次搬运费用，承包人不得以任何理由要求增加该项费用。

3.58.13本工程材料信息价根据《台州造价》2017年第5期（温岭），次要材料按2010年基期价格。

第三章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

“三通一平”已完成，具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第四章   工程预算书

1、本工程预算书是按本投标须知第10条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

2、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第五章   投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书（附件一）预算书格式由招标人统一提供预算书中由招标人提供的数据、计算程序是招标人根据本须知第10条要求及第四章中工程预算书计算的结果，是投标人投标报价的共同基础，未经招标人同意，投标人在本次报价中不得擅自调整，否则作无效标处理。

2、本工程附件资料中的投标授权委托书（附件二）格式由招标人提供。

附件一：

投    标    承    诺    书

致： 温岭市温峤镇楼旗村村民委员会

一、根据己收到的温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程施工的招标文件，按照有关的规定，我单位经现场考察和研究上述工程的招标文件后，愿在预算价的基础上下浮：－        %(保留小数后两位，第三位四舍五入)承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期：        天(日历天)；

2、工程质量等级           ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币伍万元的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

年  月  日

附件二：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系             			     		（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	    	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件三：

温岭市温峤镇蔡庵溪整治工程评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规及相关文件，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

1 评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。

2 商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

三、评标标准及办法

1 在评标过程中，评标委员会发现招投标活动中存在下列情况之一的，应认定为串通投标行为，其投标作废处理：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
    （2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
　　（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
　　（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

2  投标保证金审查

投标人未按本投标须知第15条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第15条规定的，其投标作废标处理，不再进入附件资料评审。

3  附件资料审查

附件资料有下列情形之一的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：

3.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

3.2投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

4  商务标评审

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，其投标作废标处理，不再进入下一步评审：

（1）商务标未按投标须知前附表要求提供投标承诺书的；

（2）投标人的工期超出投标须知前附表第2项规定范围的或未承诺的；

（3）质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

（4）商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章(或签字)；

（6）投标人商务标中投标承诺书的报价下浮率超出前附表中第7项规定的有效浮动幅度范围的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个下浮数，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；

（8）商务标附有招标人不能接受的条件；

（9）投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

5 评标基准下浮数：在－8.00%～－12.00%内(每球平均相隔0.5%)以随机抽取(5—7次)下浮数的平均下浮数（保留小数点后两位，若有第三位，四舍五入）。(抽取次数现场抽签确定)

四、确定中标人

先取等于基准标底下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无等于基准标底下浮率的投标人，则取下接近基准标底下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准标底下浮率)的投标人，则取上接近基准标底下浮率的投标人作为第一中标候选人(但中标价按基准标底下浮率计算)。若遇二者及以上并数中标的，则投标人抽签确定第一中标候选人。最终按照投标人下浮率等于、下接近、上接近基准标底下浮率的先后顺序确定第一、二中标候选人。

计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。