温岭市大溪镇商业街立面改造工程

- 施 工 招 标 文 件

- 招标单位：温岭市大溪镇人民政府

联 系 人：何叶明      联系电话：15967627328

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

联 系 人：陈文彪      联系电话：13758676996

二〇一七年十一月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：温岭市大溪镇商业街立面改造工程 建设地点：温岭市大溪镇商业街 承包方式：包工包料 预算造价：1967700元 质量标准：合格 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期要求：40天内（含40天） |  |
| 3 | 招标范围：施工图范围内的招标人指定的立面改造工程。 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：台州市内建筑工程施工总承包资质叁级及以上 |  |
| 6 | 项目负责人资格要求：建筑工程专业二级注册建造师及以上资格 |  |
| 7 | 投标价：1731576元；固定下浮率(-12%) |  |
| 8 | 有效投标工期 ：40天内（含40天） |  |
| 9 | 投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：壹拾万元整 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹份，投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市大溪镇人民政府会议室（十楼） |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间：2017年11月16日上午9时 |  |
| 14 | 开标时间：2017年11月16日上午9时 地点：温岭市大溪镇人民政府会议室（十楼） |  |
| 15 | 评标办法：合理定价评审抽取法- -----（详见投标须知第六条评标第三款评标办法） |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：壹拾万元整 |  |

第一章、 投标须知

一、总  则

（一）、工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述。

2、工程概况：本工程为温岭市大溪镇商业街立面改造工程，主要内容有：外墙涂料、门窗及屋面清洗，空调外机移位，方钢管构架遮蔽空调室外机，外墙修补等。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

（二）、招标范围、工期及承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内的招标人指定的道路及绿化工程。

（三）、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份 300元。

2、中标人在收到《中标通知书》后，按招标人与招标代理机构签定的代理合同向本次招标代理机构浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司支付本工程招标代理服务费，招标代理服务费执行计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件，按中标金额的5‰收取，不足壹仟元按壹仟元计取。

二、标底及投标报价编制依据

1、本工程计价依据：《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）及预算编制截止日相关文件的规定。

2、计价方式：本工程预算采用工料单价法计价。

3、取费标准：

3.1按工业与民用建筑工程三类中值计取：企业管理费按16.976 %计取，利润按8.5%计取，施工措施费按中值计取：安全文明施工措施费6.56%，冬雨季施工增加费0.1%，已完工程及设备保护费0.025%，二次搬运费0.44%，提前竣工增加费(缩短工期20%以内)1.135%，工程定位复测费0.02%，规费：排污费、社保费、公积金按10.4%计取，民工工伤保险费按0.195%计取，税金按11%计取。

4、编制说明：

4.1本工程防护脚手架使用期暂按2个月计算，结算时按实调整。

4.2本工程垂直运输费用，按一项10000元（除税价）计入。

4.3本工程外墙修补、屋面清洗、空调外机移位、空调外机铜管延长工程量均为暂估，结算时按实调整。（外墙修补工程量暂按外墙涂料面积（17811.1平方米）的20%考虑）

4.4本工程外墙修补做法暂按：水泥砂浆墙面拆除、素水泥浆抹灰(有107胶)一道、墙面20厚水泥砂浆抹灰（14mm厚1:3+6mm厚1:2.5）、外墙弹性涂料（刮配套腻子两遍+外墙弹性拉毛防水涂料（底漆一遍、拉毛一遍、面漆两遍））考虑。

4.5本工程外墙涂料品牌：博星、多乐士、立邦；化学螺栓品牌：旗鱼、得玛茜、喜利得。

4.6本工程空调外机移位指：外机及支架从原位置拆除及安装至施工图纸标示位置、原安装孔修补等费用。（工程量暂按空调外机（930只）的80%考虑）

4.7本工程如遇建筑垃圾需清运则外运10公里，场外堆置费不再另计。

4.8本工程外墙固定预埋铁件时要求做好防渗漏措施，该笔费用不再另计。

4.9本工程不包括图纸中注明“暂不计入本次改造范围之内”立面的工程量。

4.10本工程人工价格参考《台州建材价格信息》（2017年9月份），材料、机械价格参考《台州建材价格信息》（2017年9月份）温岭市信息价(除税价)及市场价（除税价）。

5、发包价=可竞争项目造价（1-K）+不可竞争项目造价。K值由招标人确定。（K值为12%；发包价为1731576元）。

三、投标文件的编制

（一）.投标文件的组成

1、本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2、商务标由投标承诺书、投标报价计算书组成。

3、附件资料由以下三部分组成：

⑴提供拟派本工程施工管理人员名单；

⑵项目负责人的注册证书原件或相关证明文件【浙江省内企业的项目负责人可提供注册证书原件或住房和城乡建设部（或浙江省建设厅）主管网站公布的且加盖投标人公章的建造师初始注册人员名单（的）公告及附件原件或建造师临时执业资格（证书）人员名单公告及附件原件】；

⑶投标授权委托书。

4、投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

（二）.投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、开办费、技术措施费、招标代理服务费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的有效范围的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程报价方式采用 合理定价评审抽取法 方式，即招标人公布本工程直接工程费、材料用量、材料单价、计费标准、费率及投标价，由投标单位填写工期并承诺等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

（三）.投标保证金

1、投标人应提供前附表中数额的投标保证金，并在本工程投标截止时间前交前附表指定地点。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

2、投标保证金的递交形式：现金。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

4、未中标的投标保证金当场退还。

5、中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

6、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（四）投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

2、投标人应将商务标进行密封，并在密封袋封面标明“工程名称”和“投标人名称”。密封袋封口接缝处应加盖投标人公章。

3、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应注明投标人名称（或加盖投标人公章），并由投标人法定代表人（或委托代理人）签署（或加盖印章）。

4、投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

5、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

6、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

（一）投标截止期

1、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4、投标人在招标人规定的时间内进行编制，并在招标人规定的商务标交标截止时间前向招标人递交。

（二）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在密封袋上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

（一）开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表（或委托代理人）、项目负责人应带有效身份证并签名报到，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

（二）投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、商务标未按规定标志、密封的；

2、投标承诺书未注明投标人名称（或未加盖投标人公章）的、或未经法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的；未提供的管理人员名单或者提供的管理人员名单未加盖投标人公章的；

3、投标截止时间以后送达的投标文件；

4、投标人法定代表人（或委托代理人）、项目负责人未参加开标会议的；或委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

5、投标人的报价、工期、质量承诺不符合前附表规定的；

6、投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

7、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

8、投标人擅自调整工程费用计算表或工料价差表中招标人提供的数据的；

9、附件资料组成部分中的⑵项目负责人资料提供不符合要求或不全的；

10、投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

（三）投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

（一）评标组织

招标单位据实际情况组成评标委员会。

（二）评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

（三）评标办法

1、先对投标文件进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再评审。

2、对商务标进行评审，商务标有以下情况的，评审不予通过：

（1）商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标承诺书的投标报价大写不符合国家有关规定的。

（2）投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

（3）商务标附有招标人不能接受的条件；

3、对商务标评审通过的单位，公开随机抽取确定中标候选人

3.1 随机抽取中标候选人的程序及方法

3.1.1 未通过资格标及商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标候选人的抽签；

3.1.2 随机抽取中标候选人的程序及方法

3.1.2.1 按提交投标文件的顺序，由每个通过资格标及商务标评审的有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人的号码，并当场公布每个号码所对应的投标人。

3.1.2.2招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。如经评审后，投标人不足三家，则只抽取一个中标候选人。如参加的投标人只有一家，则招标人可重新组织招标。

4、中标候选人的确定

招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人或重新组织招标。

（四）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（五）评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同

（一）合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

（二）中标通知书

1、招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求对推荐的中标人实行公示，待公示合格后向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（三）履约担保

1、中标人应向招标人提供前附表第16项所规定的合同履约保证金。

2、合同履约保证金在竣工验收合格并经中介机构审核后退还，按银行同期利率计息。

3、中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，投标保证金不予返还。

（四）合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

（一）其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

第二章		工程施工合同

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：温岭市大溪镇人民政府

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：温岭市大溪镇商业街立面改造工程

工程地点：温岭市大溪镇商业街

工程内容：本工程为温岭市大溪镇商业街立面改造工程, 主要内容有：外墙涂料、门窗及屋面清洗，方钢管构架遮蔽空调室外机，外墙修补等。

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：施工图范围内发包人指定的立面改造工程。

三、合同工期

开工日期：      年    月    日（具体以开工报告为准）

竣工日期：      年    月    日

合同工期总日历天数        天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：           （人民币）￥：              元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定：加盖公章后生效

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

住所：                               住所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                           邮政编码：

# 第二部分　　通用条款(略)

按《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）的通用条款

# 第三部分　　专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书，（2）中标通知书，（3）投标书及其附件，（4）本合同专用条款，（5）本合同通用条款，（6）标准、规范及有关技术文件，（7）图纸，（8）工程预算书。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：    /

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：  开工前三天提供施工图纸四套

发包人对图纸的保密要求：  无

使用国外图纸的要求及费用承担：   无

#### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

发包人委托的职权：①对分包施工单位选择的确认权与否定权，②对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权，③与施工有关的协作单位的组织协调权，④对工程开工令、停工令、复工令的发布权，⑤对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检验权，⑥对工程施工进度的检查监督权，⑦对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权，⑧在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权，⑨对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权，⑩对施工方不称职人员的调换的建议权， 在保修期限内对施工单位的维修具有督促权。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 以上①④⑦⑧⑨⑩应取得发包人批准。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥对5.2条款中①④⑦⑧⑨⑩条的最终确认权与签证权。⑦有组织主持竣工验收的权利。

7、项目负责人

姓名：

职务：  项目负责人

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  施工场地已具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：  /

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：   开工前三天提供工程地质资料1份

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前三天办理施工许可证、质量监督手续、项目开工报告等所需证件、批件。

（6）水准点与座标控制点交验要求：   开工前三天交验

（7）图纸会审和设计交底时间：    开工前三天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：  协调处理对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担应由发包人负责的费用。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：      无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：   无

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  /

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏、警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用；

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供办公用房贰间；

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

(9)双方约定承包人应做的其他工作：   /

#### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

图纸会审后5天内提供施工组织设计和详细的进度计划 ，承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。

工程师确认的时间：承包人提交后7天内批复。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：     /

11、开工及延期开工

发包人的开工通知应在中标通知书发出之日起60天内发出。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

在施工有效期内，因以下原因造成工期延误，经工程师签证确认，发包人盖章，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款约定逾期支付工程款15天以上（含15天），致使施工不能正常进行；

（2）设计发生重大变更和增加工程量，确需增加工期；

（3）不可抗力；

（4）工程师和发包人同意顺延的其它因素。

不执行通用条款第13.1条。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担：      /

#### 五、安全施工

承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

#### 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定价格（单价）方式确定。采用固定价格（单价）合同，合同价款调整方法：

合同价款中包括的风险范围：除下列因素外的所有风险A、设计变更部分；B、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分）。

风险费用的计算方法： 0%

风险范围以外合同价调整方法：A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，工程量按实调整；B、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分(不包括由承包人投标时的计算部分)，其错误部分可调整。

上述调整部份按实调整,变更合同价款按第31.1条款执行，下浮数按中标下浮数（-12%）。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：无

数据的差错部分，其错误部分可调整；调整方法按专用条款第31.1条执行。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

施工队伍及施工机械进场后十天内付合同价的10%（含预付安全文明施工费）。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：在完成工程进度支付条件后二天内

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

- 工程竣工验收合格后十天内付至合同价的60%；

- 工程竣工验收合格后且经相关部门审计后一个月内付至审计价的100%。

#### 七、材料设备供应

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：

（1）新增材料由发包人与承包人共同采购。

（2）除共同采购材料外其余用于本工程的建筑材料由承包人负责采购。

（3）采购材料必须符合图纸及国家规范要求。

（4）本工程材料由承包人根据投标文件要求的品牌、产地、性能自行采购。所有材料必须符合国家相关质量标准，具有合格证和质量保证书，经发包人、监理单位认可。

八、工程变更

31.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1本工程计价依据：《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）及预算编制截止日相关文件的规定。

31.1.2计价方式：本工程预算采用工料单价法计价。

31.1.3取费标准：

31.1.3.1按工业与民用建筑工程三类中值计取：企业管理费按16.976 %计取，利润按8.5%计取，施工措施费按中值计取：安全文明施工措施费6.56%，冬雨季施工增加费0.1%，已完工程及设备保护费0.025%，二次搬运费0.44%，提前竣工增加费(缩短工期20%以内)1.135%，工程定位复测费0.02%，规费：排污费、社保费、公积金按10.4%计取，民工工伤保险费按0.195%计取，税金按11%计取。

31.1.3.2人工、机械、材料消耗量均按相应的《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）执行，结算时不予调整。

31.1.3.5新增项目中人工、机械及新增的材料价格按实际施工时间段《台州造价》（正刊）温岭市区的平均价格结算，未列入温岭市区价格的则按台州市区价格正刊结算，台州市区信息价也未列的则按浙江省信息价正刊结算，均无信息价的按发包人签证价结算。

31.1.3.6新增项目原承包价中已有价格材料按相应专业中标材料价格结算。

31.1.3.7新增项目工程量按实结算（须经发包人签字盖章认可）。

31.1.3.8变更后合同价款按下浮数（即下浮-12.00%）结算（不可竞争项目造价不下浮）。

31.2实际施工时，涉及到工程量的变更由发包人确定。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收前提供竣工图四套

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间： 无

33 竣工结算：

33.2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料齐全后56天内(不包括有关部门审定时间)进行核实，给予确认或者提出修改意见。结算价款竣工结算经有关部门审定后 1个月内付至工程结算价款的100%，原履约保证金改为质量保修金,质量保修金不计利息。

33.3发包人在有关部门审定1个月后无正当理由不支付工程竣工结算价款，则按应付款额的月5‰支付利息,并承担违约责任。

33.4发包人在有关部门审定1个月后不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在有关部门审定3个月后仍不支付的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

#### 十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人未能按专用条款24条约定的拨付预付款，则按应付款额的月5‰支付利息，如逾期支付超过15天以上（含15天），致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人未能按专用条款第26条约定拨付工程进度款，则按应付款额的月5‰支付利息，如逾期支付超过15天以上（含15天），致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人未能按本专用条款33.3条约定拨付工程结算款，则按应付款额的月5‰支付利息，如发包人在合同约定拨付工程结算款期限后三个月内未付款的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

双方约定的发包人其他违约责任：  无

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，则承包人按每延误一天支付违约金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因本工程质量一次性验收达不到协议书约定的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且全额没收合同履约担保。

双方约定的承包人其他违约责任：（1）承包人项目负责人月到位率应达到80%以上，施工员、安全员月出勤率应达到90%以上（以发包人驻工地代表考勤签到为准）。否则项目负责人支付违约金5000元/月，施工员、安全员各支付违约金3000元/月，发包人有权对严重违约的承包人终止合同，合同履约保证金不予返还，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，全额没收合同履约担保，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（3）除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，项目负责人、主要技术负责人不得更换。符合规定确需更换的，应征得建设单位同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请相关部门调解；

（2）调解不成时约定向台州仲裁委员会提起仲裁。

#### 十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无

分包施工单位： /

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：通用条款规定的和台风、洪水、地震等自然灾害。

40、保险

本工程保险按温证办发[2012]195号文件执行。

41担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金壹拾万元整。

（2）双方约定的其他担保事项：无。

（3）履约保证金按中国人民银行同期活期存款基准利率计息并在竣工验收交付使用后退还。

46、合同份数

46.2 双方约定合同份数：本合同正本贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

47、补充条款

（1）承包人按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期提前竣工，不奖。

（2）工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责。

（3）本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长将不予批准。因此发生的相关费用不再另行增加。

（4）发包人可根据实际情况删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。

（5）承包人必须按章作业，维护安全施工所需的照明、看守、围栏、警告信号、标志、标线和警卫等（安全设备、设施的费用由承包人负责），保证财产和人身安全，如发生事故所造成的财产损失、人身事故由承包人承担责任。如检查发现安全措施未做到位的，每发现一次扣1000元。

（6）如因政策处理影响施工进度的，仅考虑工期顺延，由此引起的有关费用增加均不予补偿。

（7）本工程保修按《建设工程质量管理条例》规定年限保修。保修金在保修期1年满时退清余款（如有剩余），保修金按银行同期存款利率支息。

（8）人工价格参考《台州建材价格信息》（2017年9月份），材料、机械价格参考《台州建材价格信息》（2017年9月份）温岭市信息价(除税价)及市场价（除税价）。

（9）本工程防护脚手架使用期暂按2个月计算，结算时按实调整。

（10）本工程垂直运输费用，按一项10000元（除税价）计入。

（11）本工程外墙修补、屋面清洗、空调外机移位、空调外机铜管延长工程量均为暂估，结算时按实调整。（外墙修补工程量暂按外墙涂料面积（17811.1平方米）的20%考虑）

（12）本工程外墙修补做法暂按：水泥砂浆墙面拆除、素水泥浆抹灰(有107胶)一道、墙面20厚水泥砂浆抹灰（14mm厚1:3+6mm厚1:2.5）、外墙弹性涂料（刮配套腻子两遍+外墙弹性拉毛防水涂料（底漆一遍、拉毛一遍、面漆两遍））考虑。

（13）本工程外墙涂料品牌：博星、多乐士、立邦；化学螺栓品牌：旗鱼、得玛茜、喜利得。

（14）本工程空调外机移位指：外机及支架从原位置拆除及安装至施工图纸标示位置、原安装孔修补等费用。（工程量暂按空调外机（930只）的80%考虑）

（15）本工程如遇建筑垃圾需清运则外运10公里，场外堆置费不再另计。

（16）本工程外墙固定预埋铁件时要求做好防渗漏措施，该笔费用不再另计。

（17）本工程不包括图纸中注明“暂不计入本次改造范围之内”立面的工程量。

第三章  技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第四章   直接工程费及施工技术措施费清单

1、本工程直接工程费及施工技术措施费清单是按本工程标底编制说明及施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

2、本清单应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第五章   投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书（附件一）、投标报价计算书（附件二）由招标人统一提供，是投标人投标报价的共同基础，未经招标人同意，投标人在本次报价中不得擅自调整，否则作无效标处理。

2、本工程的投标授权委托书（附件三）、拟派本工程施工管理人员名单（附件四）格式由招标人提供。

附件一：

投		标		承		诺		书

致：温岭市大溪镇人民政府：

一、根据已收到贵方的：温岭市大溪镇商业街立面改造工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)壹佰柒拾叁万壹仟伍佰柒拾陆元整（RMB ￥：1731576元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：确保  	   天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量等级 合格  ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件为商务标和附件资料两部分组成。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币壹拾万元整的投标保证金与附件资料同时递交。

投标人(加盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件二：

温岭市大溪镇商业街立面改造工程

投标报价计算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算造价 | 元 | 1967700元 |  |
| 2 | 下浮率（即K值） | 元 | 12.00 % |  |
| 3 | 投标报价 | 元 | 1731576元 | 预算造价×（1-K） |
| 本表金额结转至投标函 |  |  |  |  |

投标人(加盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件三：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加 温岭市大溪镇商业街立面改造工程（工程名称）招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件四：

拟派本工程施工管理人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人（盖章）：