温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程

施 工 招 标 文 件

招 标 人：温岭市人民政府太平街道办事处

联 系 人：邵先生     联系电话：0576-89939716

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

联 系 人：杨桂芹     联系电话：13706542363

二〇一八年九月

- 目		录

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总    则

（二）招标文件

（三）标底及投标报价编制依据

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的递交

（六）开    标

（七）评    标

（八）授予合同

（九）其    它

第二章  工程施工合同

第一部份  合同组成

第二部份  专用条款

第三章  技术规范

第四章  工程预算书

第五章  投标文件格式

第一章	投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程 建设地点：温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区内 工程造价：212336元 承包方式：包工包料 要求质量标准：合格 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期要求：30日历天内（含30日历天） |  |
| 3 | 招标范围：招标人指定范围内的消防设施维修工程 |  |
| 4 | 资金来源：市财政拨款 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：浙江省范围内消防设施工程专业承包贰级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |  |
| 6 | 项目负责人资质等级要求：机电工程专业二级注册建造师及以上 |  |
| 7 | 有效投标报价下浮率幅度范围：7.00%～12.00%（含7.00%、12.00%） |  |
| 8 | 有效投标工期范围：30日历天内（含30日历天） |  |
| 9 | 投标有效期为：56日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：壹万元整 形式为：现金 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份；投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市人民政府太平街道办事处二楼会议室 |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间：2018年9月26日下午15:30整 |  |
| 14 | 开标时间：2018年9月26日下午15:30整 地点：温岭市人民政府太平街道办事处二楼会议室 |  |
| 15 | 评标办法：详见温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程评标办法（附件三）。 |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：壹万元整 |  |

二、投标须知

（一）、总 则

1.工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述

1.1.1工程概况：本工程为温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程，主要内容为：黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区内的应急疏散系统的设施维修。

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。

2.招标范围、工期及承包范围

2.1本招标工程的招标范围详见本须知前附表第3项所述。

2.2本招标工程工期要求详见本须知前附表第2项所述。

2.3本招标工程项目的承包范围为：招标人指定范围内的消防设施维修工程。

3.资金来源

3.1招标人的资金已通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.资质与合格条件要求

4.1为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第5项的要求。

4.2投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第6项的要求。

4.3报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。

4.4为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5.合格投标人的产生

5.1经资格预审具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。

5.2投标人提供的资格申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份300元。

6.2中标人在合同签订之前，须支付本工程招标代理服务费1500元。

（二）、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 工程施工合同

第三章 技术规范

第四章 工程预算书

第五章 投标文件格式

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在提交投标文件截止时间,1日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间1日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投文件截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

（三）、标底及投标报价编制依据

10.计价依据取费标准

10.1本工程计价依据：《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；浙建站定[2016]23号、建建发[2016]144号、台建[2016]52号、浙建站定[2016]54号等有关文件、财税[2018]32号。

10.2计价方式：本工程采用工料单价法计价，一般计税法。

10.3取费标准：

10.3.1本工程按单独消防安装工程三类工程中值计取；施工组织措施费：安全文明施工费16.77%、工程定位复测费0.04%、冬雨季施工增加费0.24%、已完工程及设备保护费0.13%、二次搬运费0.48%、提前竣工增加费3.78%。企业管理费26.88%；利润11%；规费11.96%；民工工伤保险费0.165%；税金10%。

10.3.2本工程人工、材料价格按《台州造价》（2018年第8期）正刊温岭市场信息价（除税价）及市场询价（除税价）编制。

10.3.3本工程人工材料价格均为除税价。

10.4直接费清单编制说明：

10.4.1由于没有详细的设计图纸资料，本工程预算工程量以实际现场勘查结合业主提供的资料（黄杨新村274户，东辉小区1526户，肖泉小区252户，竹园新村280户，大概210个单元，平均1单元按6层计算）所得，如今后工程量发生变化须按实调整。

10.4.2施工单位在中标后应根据实际具体点位情况等因素综合考虑其具体型号参数，须能完全满足现场具体要求。

10.4.3由于本工程为消防维修工程，工程中不可预料情况较多，现预算中黄杨新村其他零星工程暂估5000元（除税价）、肖泉小区其他零星工程暂估10000元（除税价）、竹园新村其他零星工程暂估10000元（除税价）、东辉小区其他零星工程暂估10000元（除税价）。

10.4.4其他未尽事项，如实际施工发生时，以业主联系单、签证单为准。

10.4.5安装材料品牌确定如下：

| 编号 | 材料名称 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯具 | 杭州鸿雁/敏华/劳士 |
| 2 | 灭火器 | 金枪鱼/浙安/万安 |
| 3 | KBG电线管 | 萧通、鹏创、兴泰隆 |
| 4 | 电线 | 浙江力安/浙江亘古电缆/江苏久盛 |

10.5用于本工程材料价格由招标人根据市场情况自行确定。

（四）、投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

12.1.1商务标由投标承诺书（附件一）组成。

12.1.2附件资料由投标授权委托书（附件二）和身份证原件二部分组成。

12.1.3投标保证金形式为现金。

12.2投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标报价、投标工期及质量承诺

13.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

13.3投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

13.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

13.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率和工程造价，由投标单位填写下浮率、工期、质量承诺等。

13.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

15.投标保证金

15.1投标保证金采用形式：现金。

15.2投标人应按前附表第10项规定数额的投标保证金，在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

15.3投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

15.5中标人的投标保证金直接转为履约保证金。

15.6如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

15.6.2中标人未能在规定的时间内签署合同的；

16.投标文件的份数和签署：

16.1投标人按本须知第12条规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

16.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

16.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的《投标授权委托书》原件。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章确认。

16.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（五）、投标文件的递交

17.投标文件的密封与递交

17.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”并标明“工程名称”和“投标人名称”。

17.2 密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

17.3投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第12项所述的单位和地址。

17.4未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18．递交投标文件的截止时间

18.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第13项规定。

18.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第17条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

20.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4根据本须知第15条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

21.资格预审申请书材料的更新

21.1投标人如资格预审申请书中的内容发生重大变化，在递交投标文件截止时间前投标人须对其更新，以证明其仍满足资格预审标准，所提供的材料必须是经过确认的，如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（六）、开 标

22.开标

22.1招标人将于前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

22.2开标会议由招标人组织。

22.3开标程序

22.3.1开标由招标人主持。

22.3.2本工程先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。

22.3.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.4按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.5招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.6招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

（七）、评 标

23.评标办法

23.1本工程根据前附表第15项所规定的评标办法进行评标。（详见附件三）

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

26.投标文件符合性

26.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（八）、授予合同

27.合同授予标准

27.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第23条规定评出的投标人。

28.中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

29.履约保证金

29.1合同履约保证金金额为壹万元整，投标保证金直接转为履约保证金。

29.2中标人应在中标通知书规定的时间内以中标人的名义提供合同履约保证金。

29.3合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后退还。

30.合同的签订

30.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

30.2中标人在招标人规定的时间、地点，准时到场签约。

30.3招标人拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

30.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

（九）、其 它

31.其它须知

31.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

31.2本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

31.3本标书由招标人负责解释。

第二章 工程施工合同

合同组成

本工程施工合同由协议书、通用条款、专用条款等组成。其中协议书、通用条款、专用条款均采用《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的格式。

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：温岭市人民政府太平街道办事处

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程

工程地点：温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区内

工程内容：本工程为温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程，主要内容为：黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区内的应急疏散系统的设施维修。

资金来源：市财政拨款

二、工程承包范围

承包范围：发包人指定范围内的消防改造工程。

三、合同工期

开工日期：   2018年  月  日

竣工日期：   2018年  月  日

合同工期总日历天数     天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

金额（大写）                          ￥：            元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、投标书及其附件

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分，本协议书与补充协议有相异之处，以补充协议为准。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2018年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定   代表签字并盖章    后生效。

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

住所：                                 住所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

# 第二部分　　通用条款(略)

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）的通用条款。

第三部分    专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书，（2）本合同专用条款，（3）本合同通用条款，（4）标准、规范及有关技术文件，（5）图纸。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同使用汉语。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》以及现行的相关法律、法规、规章等。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

4．图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前三天提供施工图纸三套

发包人对图纸的保密要求：        无

#### 二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2 监理单位委派的工程师

单位：

姓名：

职务：

电话：

发包人委托的职权：①对分包施工单位选择的确认权与否定权，②对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权，③与施工有关的协作单位的组织协调权，④对工程开工令、停工令、复工令的发布权，⑤对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检验权，⑥对工程施工进度的检查监督权，⑦对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权，⑧在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权，⑨对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权，⑩对施工方不称职人员的调换的建议权，⑾ 在保修期限内对施工单位的维修具有督促权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：以上①④⑦⑧⑨⑩应取得发包人批准。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

电话：

职权：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥对5.2条款中①④⑦⑧⑨⑩条的最终确认权与签证权。⑦有组织主持竣工验收的权利。

7．项目负责人

姓名：

职务：    项目负责人

项目联系人：

联系电话：

8．发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路已接至施工场地，符合供应要求

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：    已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天提供工程地质资料1份

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：项目开工报告等所需证件、批件。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天交验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前三天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：协调处理对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担应由发包人负责的费用。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：无

9．承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：    /

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏、警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  /

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

(9)双方约定承包人应做的其他工作：    /

#### 三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审后5天内提供施工组织设计和详细的进度计划

工程师确认的时间：收到施工组织设计后三天内

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：     /

13.工期延误

13.1在施工有效期内，因以下原因造成工期延误，经工程师签证确认，发包人盖章，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按专用条款约定逾期支付工程款15天以上（含15天），致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计发生重大变更和增加工程量，确需增加工期；

（5）白天连续停水、电4小时以上（含4小时）影响正常施工；

（6）不可抗力；

（7）工程师和发包人同意顺延的其它因素；

#### 四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

19.工程试车

19.5试车费用的承担：      /

#### 五、安全施工

本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

#### 六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定价格合同方式确定：

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围：

除下列因素外的所有风险（包括除对《浙江省建设工程计价依据》（2010版）执行规定外的政策性调整及除所有材料价格的涨跌因素等）：A、设计变更部分；B、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分）。

风险费用的计算方法：0%

风险范围以外的合同价款调整方法：

A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；B、工程师授权范围内签证的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分(不包括由承包人投标时的计算部分)，其错误部分可调整。上述调整部份其结算方法不变，即定额、费率、指数、中标价与招标控制价的下浮比率（即下浮     %）不变，变更部份的材料单价按标底材料单价结算。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

扣回工程款的时间、比例：不扣回

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：无

#### 七、材料设备供应

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

(1)外加材料由发包人与承包人共同采购，按发包人签证的价格结算。

(2)除共同采购材料外其余用于本工程的建筑材料由承包人负责采购。

(3)采购材料必须符合图纸及国家规范要求。

(4)本工程安装材料品牌确定如下：

| 编号 | 材料名称 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯具 | 杭州鸿雁/敏华/劳士 |
| 2 | 灭火器 | 金枪鱼/浙安/万安 |
| 3 | KBG电线管 | 萧通、鹏创、兴泰隆 |
| 4 | 电线 | 浙江力安/浙江亘古电缆/江苏久盛 |

#### 八、工程变更

31.确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1本工程计价依据：《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；浙建站定[2016]23号、建建发[2016]144号、台建[2016]52号、浙建站定[2016]54号等有关文件、财税[2018]32号。

31.1.2计价方式：本工程采用工料单价法计价，一般计税法。

31.1.3取费标准：

31.1.3.1本工程按单独消防安装工程三类工程中值计取；施工组织措施费：安全文明施工费16.77%、工程定位复测费0.04%、冬雨季施工增加费0.24%、已完工程及设备保护费0.13%、二次搬运费0.48%、提前竣工增加费3.78%。企业管理费26.88%；利润11%；规费11.96%；民工工伤保险费0.165%；税金10%。

31.1.3.2本工程人工、材料价格按《台州造价》（2018年第8期）正刊温岭市场信息价（除税价）及市场询价（除税价）编制。

31.1.3.3本工程人工材料价格均为除税价。

31.1.4直接费清单编制说明：

31.1.4.1由于没有详细的设计图纸资料，本工程预算工程量以实际现场勘查结合发包人提供的资料（黄杨新村274户，东辉小区1526户，肖泉小区252户，竹园新村280户，大概210个单元，平均1单元按6层计算）所得，如今后工程量发生变化须按实调整。

31.1.4.2承包人应根据实际具体点位情况等因素综合考虑其具体型号参数，须能完全满足现场具体要求。

31.1.4.3由于本工程为消防维修工程，工程中不可预料情况较多，现预算中黄杨新村其他零星工程暂估5000元（除税价）、肖泉小区其他零星工程暂估10000元（除税价）、竹园新村其他零星工程暂估10000元（除税价）、东辉小区其他零星工程暂估10000元（除税价）。

31.1.4.4其他未尽事项，如实际施工发生时，以发包人联系单、签证单为准。

31.1.5变更部分的材料价格（包括人工）按发包人标底材料价格（包括人工）结算，如标底材料价格无则按发包人签证价结算，下浮数按中标价与发包人招标控制价的下浮比率（即下浮     %）结算。

31.2实际施工时，涉及到工程量的变更由发包人确定。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。

#### 九、竣工验收与结算

33.竣工结算

33.2发包人收到承包人提交完整的竣工结算报告和结算资料后56天内（不包括有关部门审定时间）进行核实，给予确认或者提出修改意见。竣工结算经有关部门审定后 1个月内付至工程结算价款的95%，留5%为工程质量保修金。

33.3发包人在有关部门审定后1个月后无正当理由不支付工程竣工结算价款，则按应付款额的5‰月支付利息,并承担违约责任。

33.4发包人在有关部门审定后1个月后不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在有关部门审定3个月后仍不支付的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

#### 十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：无。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

发包人未能按本专用条款33.3条约定拨付工程结算款，则按应付款额的月5‰支付利息，如发包人在合同约定拨付工程结算款期限后三个月内未付款的，则承包人可按专用条款第37.1条款处理。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，则承包人按每延误一天支付违约金1000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因本工程质量一次性验收达不到协议书约定的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且承包人支付违约金壹万元整。

双方约定的承包人其他违约责任：

(1)承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）约定向台州仲裁委员会提请仲裁。

#### 十一、其它

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：为建设工程、运至施工场地内的甲供材料、施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费用由发包人负责。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

- 承包人投保内容：为运至施工场地内用于工程由承包人采购的（共同采购的）材料及待安装设备，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人负责。

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金壹万元专户存入发包人账户，该履约保证金在竣工验收合格后7日内无息退还。

46、合同份数

46.1本协议书正本贰份，副本柒份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

47.补充条款

(1)外加材料共同采购，按实定价，结算下浮数同中标下浮数。

(2)承包人按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期提前竣工，不奖。

(3)工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责。

(4)发包人可根据实际情况删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。

(5) 本工程保修按《建设工程质量管理条例》规定年限保修。保修金在保修期1年满时退还（如有剩余），保修金不计息。

未尽条款，根据招标文件，投标书规定在合同签订时协商解决。

第三章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

“三通一平”已完成，具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第四章 工程预算书

1.本工程预算书是按本投标须知第10条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

2.本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第五章 投标文件格式

1.本工程商务标中的投标承诺书（附件一）、预算书格式由招标人统一提供预算书中由招标人提供的数据、计算程序是招标人根据本须知第10条要求及第四章中工程预算书计算的结果，是投标人投标报价的共同基础，未经招标人同意，投标人在本次报价中不得擅自调整，否则作无效标处理。

2.本工程附件资料中的投标授权委托书（附件二）格式由招标人提供。

附件一：

投 标 承 诺 书

致：温岭市人民政府太平街道办事处

一、根据己收到的温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程施工的招标文件，按照有关的规定，我单位经现场考察和研究上述工程的招标文件后，愿在预算价的基础上下浮：        %（保留小数后两位，第三位四舍五入）承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期：        天（日历天）；

2、工程质量等级        ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币壹万元的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年    月    日

附件二：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系             			     			（投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：     年    月    日

附件三：

温岭市黄杨新村、肖泉小区、竹园新村、东辉小区消防设施维修工程   评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规及相关文件，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

1.评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。

2.商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

三、评标标准及办法

1.在评标过程中，评标委员会发现招投标活动中存在下列情况之一的，应认定为串通投标行为，其投标作废处理：

(1)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
    (2)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

(3)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
　　(4)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

(5)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
　　(6)不同投标人的投标文件相互混装；

(7)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

2.投标保证金审查

投标人未按本投标须知第15条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第15条规定的，其投标作废标处理，不再进入附件资料评审。

3.附件资料审查

附件资料有下列情形之一的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：

3.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

3.2投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

4.商务标评审

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，其投标作废标处理，不再进入下一步评审：

(1)商务标未按投标须知前附表要求提供投标承诺书的；

(2)投标人的工期超出投标须知前附表第2项规定范围的或未承诺的；

(3)质量承诺未按前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

(4)商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(5)商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章（或签字）；

(6)投标人商务标中投标承诺书的报价下浮率超出前附表中第7项规定的有效浮动幅度范围的；

(7)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个下浮数，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

(8)商务标附有招标人不能接受的条件；

(9)投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

5.评标基准下浮数：在7.00%～12.00%内（每球平均相隔0.5%）以随机重复抽取（5—7次）下浮数的平均下浮数（保留小数点后两位，若有第三位，四舍五入）。（抽取次数现场抽签确定）。

四、确定中标人

等于评标基准下浮数的投标单位作为中标人；如无等于评标基准下浮数的，则下接近者作为中标人；如无下接近的（且无等于评标基准下浮数），上接近者作为中标人（中标下浮数按评标基准下浮数）。如遇下浮数相同中标的，则招标人抽签确定中标人。最终按照投标人下浮率等于、下接近、上接近基准标底下浮率的先后顺序确定第一、二中标候选人。

五、其它

计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。